| PĒTNIECĪBAS PROJEKTA PĀRSKATS |
| --- |
| Reģistrācijas Nr. lluzp07-69 | Pētniecības virziens un apakšvirziens Būvmateriāli un būvtehnoloģija | Zinātnes nozare Būvzinātne |
| Projekta nosaukums latviešu valodā Būvmateriālu akustisko parametru analīze |
| Projekta nosaukums angļu valodā Analysis of Construction Materials’ Acoustic Parameters |
| Izpildes termiņš | no | 01.03.2007 | līdz | 31.12.2007 |
| Projekta vadītājs Juris Skujāns | Zinātniskais grāds Dr.sc.ing. profesors | Institūcijas, ar kuru projekta vadītājs atrodas darba attiecībās, nosaukums un adrese: LIF Arhitektūras un būvniecības katedra, Akadēmijas iela 19, Jelgava, LV -3001 |
| Adrese: Jelgava, Lielā iela 2 Kontakttālrunis: 3005601 | Faksa numurs: 6 3027238 e-pasta adrese: rektors@llu.lv |  |

Rezultāti

Sasniegto rezultātu nozīmība zinātnē, izglītībā, tautsaimniecībā, vides un veselības aizsardzībā (apraksts). Raksturot darba gaitā radušās problēmas un novērtēt, kādā mērā projektā ir sasniegti plānotie mērķi un uzdevumi Ar 2004. gadu Latvijā stājies spēkā Latvijas būvnormatīvs LBN 016-03 “Būvakustika“, kas būtiski paaugstina akustiskās prasības ēkās kopumā un atsevišķiem konstruktīvajiem risinājumiem. Saskaņā ar jauno LBN tagad daudz lielākā apjomā jānodrošina akustisko parametru atbilstība normatīviem un līdz ar to akustisko materiālu pielietojums tikai pieaugs. LLU LIF jau ilgstoši strādā pie putuģipša materiāla pielietojuma izpētes un ir izveidota pētnieciska bāze par minēto materiālu. Akustiskajos materiālos putuģipša pielietojums ir ļoti perspektīvs virziens un, lai šo jautājumu veiksmīgi risinātu tālāk, ir nepieciešams veikt materiāla akustisko parametru eksperimentālo analīzi, kura nav iespējama bez kvalitatīviem mērinstrumentiem. Šo iemeslu dēļ projekta ietvaros bija paredzēts iegādāties akustisko parametru noteikšanas iekārtas. Diemžēl, mainoties projekta finansējuma apjomiem un mērķiem pārbaužu iekārtas nevarēja iegādāties, bet tika veikta iekārtu izvēle, lai varētu tās iegādāties ERAF projekta ietvaros un turpināt aizsākto darbu (2008.g. ERAF projekts „Zinātnes infrastruktūras uzlabošana LLU” – Ls 50 000 „Akustisko pārbaužu laboratorijas iekārtu komplekts”). Projekta „Būvmateriālu akustisko parametru analīze” ietvaros sadarbībā ar SIA Knauf tika piemeklēta un mūsu rīcībā nodota iekārta-maisītājs ar sūkni. Iekārtu pārveidojām putu materiālu sagatavošanai, kā arī izstrādājām jaunus sastāvus akustisko putuģipša būvmateriālu izgatavošanai. Daļa no pagatavotajiem paraugiem pārbaudīti Vācijā, izmantojot prof. I.Veita palīdzību akustisko pārbaužu veikšanai. Izveidota zinātnieku komanda, radot pētījumu veikšanas pēctecību un iesaistot studentus šajā darbā, kas galarezultātā dod iespēju palielināt zinātnisko pētījumu pieredzi un maģistru, kā arī promociju darbu izstrādes iespējas. Darbā tika iesaistīti pieredzējuši pētnieki: J.Skujāns (Dr.sc.ing.); U.Iljins (Dr.habil.sc.ing.); U.Bērziņš (Dr.sc.ing.), maģistranti M.Bīriņš, R.Brencis un O.Kukuts, kā arī topošie bakalauri M.Jermolajevs un S.Čaikovs. Īpaši svarīga projektā iegūtā pieredze ir M.Bīriņam un R.Brencim, kuri savus maģistra darbus saistījuši ar pētījumiem par dekoratīvi-akustisko plātņu izgatavošanas tehnoloģijām un to īpašībām (M.Bīriņš veiksmīgi aizstāvēja maģistra darbu 2007.gadā), kā arī O.Kukutam, kuram maģistra darba aizstāvēšana plānota 2008.gadā par tēmu saistītu ar jaunu būvmateriālu atbilstības novērtēšanu Latvijā. Putuģipša izgatavošanas tehnoloģiju pilnveidē līdzdarbojās arī doktorants A.Vulāns. Saskaņā ar projektā izvirzīto uzdevumu, plānots pētīt būvmateriālu poru struktūras veidošanās principus atkarībā no ražošanas tehnoloģiskā paņēmiena. Izveidoti sadarbības kontakti ar Daugavpils Universitāti un veikti pirmie pētījumi ar lāzermikroskopu par putuģipša akustisko materiālu poru uzbūves atkarību no materiāla iegūšanas tehnoloģijas. Diemžēl sakarā ar to, ka no mums neatkarīgu apstākļu dēļ projekta laiks tika saīsināts, un finansējuma mērķi tika mainīti, ne viss plānotais tika paveikts, kā bija ieplānots. Tomēr kopumā jāsecina, ka projektā izvirzītie mērķi pamatā īstenoti: pēc projektā piemeklētajām būvmateriālu akustisko pārbaužu iekārtām 2008.gadā tiks nokomplektēta akustisko pārbaužu laboratorija; ir izveidota būvmateriālu akustisko pārbaužu pētnieku grupa, kas sastāv no zinātņu doktoriem, kuriem piesaistīti doktoranti, maģistranti un studenti; izstrādāta daudzslāņu akustiskā materiāla (uz ģipša bāzes) konstrukcija un tās izgatavošanas paņēmiens; savākti materiāli un veikti pietiekami daudz eksperimentu, lai 2008.gadā varētu iesniegt publicēšanai divus rakstus.

| Nr.p.k. | Rezultatīvie rādītāji / detalizēts pamatojums | Tiešais iznākums (skaits) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Augstskolas darbā iesaistītais personāls (norādīt personas vārdu, uzvārdu, darbības jomu) | 6 |
| 1.1. | Juris Skujāns – projekta vadītājs |
| 1.2. | Uldis Bērziņš – projekta izpildītājs |
| 1.3. | Raitis Brencis – projekta izpildītājs |
| 1.4. | Uldis Iljins - projekta izpildītājs |
| 1.5. | Ritvars Friķis – projekta izpildītājs |
| 1.6. | Irina Ivļijeva - projekta izpildītājs |
| 2. | Iegūtie akadēmiskie grādi (norādīt personas vārdu, uzvārdu, zinātnes jomu) | 1 |
| 2.1. | Mārtiņš Bīriņš 2007.gadā aizstāvēja maģistra darbu būvzinātnē |
| 2.2. | Oļegs Kukuts gatavo maģistra darbu būvzinātnē (2008.g.aizstāvēs maģ.darbu) |
| 2.3. | Raitis Brencis gatavo maģistra darbu būvzinātnē |
| 3. | Projekta īstenošanā iesaistītās struktūrvienības | 2 |
| 3.1. | LLU LIF Arhitektūras un būvniecības katedra |
| 3.2. | LLU ITF Fizikas katedra |
| 4. | Projekta ietvaros noslēgtie augstskolas un uzņēmumu līgumi | 2 |
| 4.1. | Līgums starp SIA KNAUF un LLU par atbalstu mācībspēku zinātniskajai darbībai. |
| 4.2. | Līgums ar SIA „Vikši” par eksperimentālās bāzes izmantošanu putuģipša materiālu izgatavošanai |
| 5. | Projekta īstenošanā iesaistītie studējošie, jaunie zinātnieki, doktoranti (norādīt personas vārdu, uzvārdu, kategoriju) |  |
| 5.1. | Raitis Brencis – maģistrants (projekta izpildītājs) |
| 5.2. | Oļegs Kukuts - maģistrants (projekta izpildītājs) |
| 5.3. | Jermolajevs – students (projekta izpildītājs) |
| 5.4. | Čaikovs – students (projekta izpildītājs) |
| 6. | Publicētie zinātniskie raksti (norādīt darba nosaukumu, autorus un publicēšanas avotus) | 1 |
| 6.1. | Juris Skujāns, Andris Vulāns, Uldis Iljins, Aivars Aboltins. Measurements of Heat Transfer of Multi-Layered Wall Construction with Foam Gypsum.-Applied Thermal Engineering, Volume 27, 2007, 1219. – 1224. |
| 6.2. | Tiek gatavota publikācija LLU Zinātniskajiem rakstiem (2008.g.) |
| 6.3. | Sagatavots ziņojums un tēzes starptautiskai zinātniskai konferencei (2008.g.) |
| 7. | Saņemtie patenti (norādīt nosaukumu, Nr.) | - |
| 7.1. | Tiek gatavots patents „Daudzslāņu skaņas izolācijas konstrukcija un tās izgatavošanas tehnoloģija” |
| 8. | Izstrādātās tehnoloģijas (norādīt nosaukumu, Nr.) | 2 |
| 8.1. | „Daudzslāņu skaņas izolācijas konstrukcijas izgatavošanas tehnoloģija” |
| 8.2. | „Daudzslāņu skaņas izolācijas konstrukcija” |
| 9. | Projekta īstenošanas gaitā iegūtais datu un rezultatīvo mērījumu apjoms (mērījumu skaits, noteiktie produkta raksturlielumi u.c.) | 984 |
| 9.1. | 420 (ρ0 – mat.tilpummasa); 180 (Rl – stiprība liecē) |
| 9.2. | 360 (Rsp – stiprība spiedē); 24 (α - skaņas absorbcija) |
| 10. | Iegādātie informācijas avoti (nosaukumi, skaits) | - |
| 10.1. |  |
| 10.2. |  |
| 11. | Izveidotās datu bāzes, katalogi (nosaukumi, skaits) | 1 |
| 11.1. | Savākti dati par akustisko pārbaužu iekārtām |
| 11.2. |  |
| 12. | Aprobētās un izstrādātās analītiskās pētniecības un datu apstrādes metodes (sortiments, skaits) |  |
| 12.1. |  |
| 12.2. |  |
| 13. | Iegādātie datori un skaitļošanas tehnika (norādīt tehnisko specifikāciju, lietojumu) | - |
| 13.1. | Datorprogrammas licence |
| 13.2. |  |
| 14. | Iegādātās medicīniskās un laboratoriju iekārtas (norādīt tehnisko specifikāciju, lietojumu) | 4 |
| 14.1. | No SIA KNAUF ir saņemta un pārveidota iekārta putuģipša izgatavošanai un sūknēšanai |
| 14.2. | Iegādātas iekārtas veidņu un paraugu izgatavošanai (figūrzāģis, motorzāģis un putekļu sūcējs) |
| 15. | Citi rezultatīvie rādītāji |  |
| 15.1. |  |

| Projekta " Būvmateriālu akustisko parametru analīze” izmaksas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projekta izmaksas | Kopējais budžets |
|  | vienību sk. | vienības nosaukums | vienības izmaksas (Ls) | summa (Ls) |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5]=[2]x[4] |
| Nr.p.k. | Nosaukums |  |  |  | 5416 |
| 1. | Atalgojumi |  |  |  |  |
| 1.1. | Projekta vadītājs | 1 | Vadošais pētnieks | 1816 | 1816 |
| 1.2. | Studenti (bakalauri, maģistri) | 4 | Vec.lab., lab. | 250 (2) 500 (1) 700 (1) | 1700 |
| 1.3. | Doktoranti |  |  |  |  |
| 1.4. | Jaunie zinātnieki |  |  |  |  |
| 1.5. | Pētnieki | 2 | pētnieki | 600 (1) 700 (1) | 1300 |
| 1.7. | Akadēmiskais personāls | 2 | Vec.lab., lab. | 300 (2) | 600 |
| 2. | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (darba devējs) |  |  |  | 1305 |
| 3. | Komandējumu un dienesta braucienu izdevumi (transports, dienas nauda un naktsmītnes) |  |  |  |  |
| 3.1. | Iekšzemes komandējumi un dienesta braucieni |  |  |  |  |
| 3.2. | Ārvalstu komandējumi |  |  |  |  |
| 4. | Grāmatu un žurnālu iegāde |  |  |  |  |
| 5. | Pakalpojumi |  |  |  |  |
| 6. | Administratīvās izmaksas 10% (ar projekta īstenošanu / administrēšanu / ekspertīzi saistītās izmaksas – atskaitījumi augstskolai) |  |  |  | 804 |
| 7. | Materiālu un inventāra iegāde (vērtībā līdz Ls 50 par 1 vienību) |  |  |  | 253 |
| 8. | Izdevumi par iekārtu, piederumu, aprīkojuma, tehnoloģiju iegādi |  |  |  | 1072 |
| 8.1. |  |  |  |  |  |
| 8.2. |  |  |  |  |  |
| 9. | Kopējās izmaksas |  |  |  | 8850 |

Projekta vadītājs__________________________________________________/Juris Skujāns/			07.01.2008.