Pielikums

Starppārskatam

LAD 100507/S105

Lauksaimniecībā izmantojamo zinātnisko projektos izvirzīto uzdevumu izpildes grafiks

Salmonelozes ierosinātāju izplatība un to mikrobiālā rezistence dējējvistu ganāmpulkos

| N. p. k. | Izvirzītais darba uzdevums (saskaņā ar iesniegto projektu) | Plānotās aktivitātes/ darbības uzdevuma sasniegšanai (ja ilgtermiņa, tad pa gadiem) | Plānotā izpilde (gads/mēnesis) | Faktiskā izpilde (gads/mēnesis) | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Veikt salmonellu pētījumus dažādos primārās putnu produkcijas ražošanas posmos pielietojot jaunākās aprobētās mikrobioloģisko izmeklējumu metodes | Valstī esošu dējējvistu saimniecību apzināšana | 2007.jūnijs | 2007.jūnijs | Apzinātas 25 komerciālo dējējvistu saimniecības, kurās veikts pētījums |
|  |  | Iegūto paraugu pētīšana un analizēšana | 2007. jūnijs – 2008. jūnijs | Uzsākta 2007. jūnijā | Līdz 10.11.2007. veikti.517.paraugu pētījumi |
| 2. | Sagatavot datu bāzes modeli un uzkrājot pētījumu rezultātus aprobēt tās pielietojamību centralizētai salmonellu datu bāzes izveidošanai | Datu bāzes modeļa sagatavošana | 2007.jūnijs | 2007.jūnijs |  |
|  |  | Centralizētas salmonellu datu bāzes izveidošana | Līdz 2007. novembrim | 2007.oktobris | Izveidota pētījumā iegūto rezultātu datu bāze |
| 3. | Noskaidrot salmonellu antibakteriālās jutības dinamiku pret medikamentiem, kuru plaša pielietošana medicīnā ir visnozīmīgākā | Iegūto salmonellu izolātu antibakteriālās rezistences noteikšana | 2007. novembris | 2007. novembris | Veikti salmonellu rezistences pētījumi izmantojot disku difūzijas metodi |
| 4. | Salīdzināt antibakteriālās jutības noteikšanas metožu pielietojuma un iegūto rezultātu nozīmību pielietojamos pētījumos | Salīdzināt disku difūzijas un MIC metožu pielietojumu antibakteriālās jutības noteikšanai | 2008. aprīlis – 2008. jūlijs |  | Plānots veikt 2008.gadā |
| 5. | Veikt iegūto salmonellu izolātu antigēnu pilnu raksturošanu ar serotipēšanas un fagotipēšanas metodoloģiju | Iegūto salmonellu serotipēšana | 2007. jūnijs – 2008. jūnijs | Uzsākta 2007. jūnijā | Līdz 10.11.2007. iegūtas 128 salmonellu kultūras, kurām veikta serotipēšana |
|  |  | Iegūto salmonellu fagotipēšana | 2008. jūlijs | 2007.g. novembris | Līdz 10.11.2007. iegūtās 115 S.enteritidis un 7 S.typhimurium nosūtītas fagotipēšanai uz ārvalstu laboratoriju. Rezultātus saņemsim 2007.g. decembrī |
| 6. | Analizēt situāciju valstī un sniegt rekomendācijas salmonelozes apkarošanai | Situācijas valstī analīze | 2008.augusts – 2008.novembris |  | Plānots veikt 2008.gadā |
|  |  | Rekomendācijas salmonelozes apkarošanai | 2008.augusts – 2008.novembris |  | Plānots veikt 2008.gadā |
| 7. | Izstrādāt priekšlikumus optimālas salmonellu uzraudzības un kontroles programmas izstrādāšanai dējējvistu ganāmpulkos | Priekšlikumu izstrādāšana optimālas salmonellu uzraudzības un kontroles programmām | 2008.augusts – 2008.novembris |  | Plānots veikt 2008.gadā |

A.Utināne 26456633