PROJEKTA PIETEIKUMS

| Reģistrācijas Nr. | Datums |
| --- | --- |
| Pētniecības/ infrastruktūras virziens Inženierzinātne | Zinātnes nozare Pārtikas zinātne |
| Projekta nosaukums latviešu valodā Pārtikas produktu kvalitāte un mikrobiālā piesārņojuma riski |
| Projekta nosaukums angļu valodā |
| Izpildes termiņš | No 01.03.2008 | Līdz 31.12.2008 |
| Projekta vadītājs | Amats | Struktūrvienība |
| Dr. inž. L.Skudra | Profesore | Pārtikas tehnoloģijas katedra |
| Adrese Liela -2 Jalgava Kontakttālrunis 63005673 | Faksa numurs 63022829 e-pasta adrese liga.skudra@llu.lv |  |
| Projekts tiek finansēts no citiem valsts budžetā zinātniskajai darbībai piešķirtajiem līdzekļiem: Jā X Nē |
| 1. Nepieciešamais finansējuma apmērs (latos) 10000 latu |
| 2. Projekta apraksts: Pārtikas kvalitātes nodrošinašana ir būtisks priekšnosacījums patērētāju aizsardzībai, tāpēc ļoti aktuāli ir noteikt un analizēt produktu piesārņošanās risku produktu ražošanas un uzglabāšanas laikā. Projekta ietvaros paredzēts turpināt pētījumus par svaigas cūkgaļas kā izejvielas, gaļas produktu ražošanā un meža cūkas gaļas kvalitāti un tās nodrošināšanu uzglabāšanas laikā dažādās vidēs, miltu konditorejas izstrādājumu piesārņojuma risku ar Staphylococcus spp. un kviešu maizes ar amaranta sēklām ar Bacillus mesentericus. Pētīt dzērveņu produktu, kas apstrādāti ar ultraskaņu mikroorganismu attīstības dinamiku. Pētījumos paredzēts izvērtēt rozmarīna pielietojuma svaigas gaļas kvalitātes nodrošināšanā. Projekta ietvaros paredzēts papildināt esošo Pārtikas tehnoloģijas katedras Mikrobioloģijas zinātniskās laboratorijas materiāli tehnisko bāzi, iegādājoties API testus Bacillus spp., Clostridium spp., Pseudomonas spp., Listeria monocytogenes identificēšanai. Projekta īstenošanā ir plānots piesaistīt fakultātes jaunos zinātniekus, doktorantus, PTF un VMF maģistrantus. Pētījumu rezultātā tiks izstrādāti zinātniski pamatoti ieteikumi ražotājiem. 2.1. Mērķi un uzdevumi Noteikt un izvērtēt pārtikas produktu mikrobiālo kvalitāti. Noteikt mezofīli aerobos un fakultatīvi anaerobos mikroorganismus (MAFAM) gaļas produktos, miltu konditorejas izstrādājumos un dzērveņu produktos; Identificēt Enterobacteriacia ģints mikroorganismus svaigā cūkgaļā kā izejvielā un gaļas produktos; Noteikt Staphylococcus spp miltu konditorejas izstrādājumos, izmantojot API mikroorganismu identifikāciju sistēmu; Identificēt un noteikt Bacillus mesentericus attīstību kviešu maizē ar amaranta sēklām; Izvērtēt rozmarīna antioksidatīvās īpašības; Sagatavot mācību materiālu par baktēriju morfoloģiju un fizioloģiju; Sagatavot materiālus 2 publikācijām. |
| 2.2. Aktivitātes (uz projekta rezultātu vērsta darbība) Nr.p.k. Aktivitāte Aktivitātes īstenošanas laiks (mēnešos) III IV V VI VII VIII IX X XI XII 1. Pētījumu veikšana mikroorganismu identifikācijai pārtikas produktos x x x x x x x x x - 2. Starptautisko semināru apmeklēšana - - - x - - - x - - 3. Mācību materiāla izstrāde x x x x x x x x x - 4. Publikāciju sagatavošana - - - - - - x x x x 5 Projekta vadīšana x x x x x x x x x x |
| 2.3. Sasniedzamie rezultāti |
| Izstrādāti un aizstāvēti 3 zinātniskie darbi; Piedalīties starptautiskās zinātniskās konferencēs un semināros; Izstrādāts mācību materiāls „Baktēriju morfoloģija un fizioloģija” Sagatavoti materiāli 2 publikācijām; 1. Three research works completed; 2. Take participant international conferences; 3. Developed study materials „Morphology and Physiology of Bacteria”; 4. Two manuscripts prepared for publishing. |
| 3. Projekta īstenotāji |
| Projekta vadītājs, projekta vadītāja pieredze zinātnisko projektu īstenošanā: Projekta vadītāja Dr.sc.ing. L. Skudra LZP finansētais sadarbības projekts 020016 „Riska faktori, to izvērtēšana un riska vadība Latvijas lauksaimniecībā” – izpildītāja, 2003/2004. g. LZP finansētais grants „Augkopības produkcijas ražošanas un pārstrādes vienotas kvalitātes procesa likumsakarību izpēte” – izpildītāja, 2003, 2004, 2005. g. Projekts Nr.5 “Jaunu, funkcionālām sastāvdaļām bagātu pārtikas produktu ražošanas tehnoloģijas” Valsts programmā “Inovatīvas tehnoloģijas augstvērtīgu, drošu un veselīgu pārtikas produktu ieguvei no ģenētiski, fizioloģiski un bioķīmiski daudzveidīga augu un dzīvnieku izejmateriāla” –izpildītājs LLU zinātniskais projekts „Pārtikas produktu drošības un nekaitīguma izpēte” 2007 g. – vadītāja |
| 3.2. Studējošie, jaunie zinātnieki, pētnieki |
| Nr.p.k. | Vārds, uzvārds | Statuss (studējošais, jaunais zinātnieks, pētnieks) | Kategorija (studiju gads, doktora grāda pretendents u.c.) |
| 1. 2. 3. 3. | Diāna Upelniece Iveta Dervina Inese Matēviča Alīna Maslobojeva | Maģistrante Maģistrante Maģistrante Studente | Maģistra grāda pretendents Maģistra grāda pretendents Maģistra grāda pretendents Studente |
| 3.3. Akadēmiskais personāls |
| Nr.p.k. | Vārds, uzvārds | Amats | Zinātniskais grāds |
| 1. 2. 3. | Dace Kļava Tatjana Rakčejeva Lilija Markeviča | Docente Docente Docente | Dr.inž. Dr.inž. Dr.phys. |

| Projekta " Pārtikas produktu kvalitāte un mikrobiālā piesārņojuma riski " izmaksas |
| --- |
| Projekta izmaksu kategorijas | Kopējais budžets |
|  | vienību sk. | vienības nosaukums | vienības izmaksas (Ls) | summa (Ls) |
| Nr.p.k. | Aktivitātes Nr. | Nosaukums |  |  |  |  |
| 1. | 1.3.4.5 | Atalgojumi |  |  |  | 3500 |
| 1.1. | 3.4.5 | projekta vadītājs | 10 | mēnesis | 100 | 1000 |
| 1.2. | - | studējošie | - | - | - | - |
| 1.3. | - | jaunie zinātnieki | - | - | - | - |
| 1.4. | - | pētnieki | - | - | - | - |
| 1.5. | 1.2.3.4 | akadēmiskais personāls | 10 | mēnesis | 200 | 2500 |
| 2. | 1.3.4.5 | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (darba devējs) |  |  |  | 843 |
| 3. | 2.3 | Preces un pakalpojumi |  |  |  | 2884 |
| 3.1. | 2 | Komandējumu un dienesta braucienu izdevumi (transports, dienas nauda un naktsmītnes) |  |  |  | 1500 |
| 3.1.1. | - | iekšzemes komandējumi un dienesta braucieni | - | - | - | - |
| 3.1.2. | 2 | ārvalstu komandējumi un dienesta braucieni | - | - | - | - |
| 3.2. | 3 | Pakalpojumi |  |  |  | 500 |
| 3.2.1. | - | iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana |  |  |  | - |
| 3.2.2. | - | informācijas tehnoloģijas pakalpojumi |  |  |  | - |
| 3.2.3. | - | sakaru un komunālie pakalpojumi |  |  |  | - |
| 3.3.4 | - | atskaitījums LLU infrastruktūrai (pētniecības pr. 10 %, infrastruktūas pr. 5% ) |  |  |  | 884 |
| 3.3. | 1.3.4.5. | Krājumi, materiāli, prece, biroja preces, inventārs |  |  |  | 2773 |
| 3.3.1. | 1.3.4.5 | ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīnas ierīces, medicīnas instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšanas izdevumi |  |  |  | 2273 |
| 3.3.2. | 3.4 | grāmatas un žurnāli |  |  |  | 500 |
| 4. | - | Pamatlīdzekļu iegāde un izveidošana |  |  |  | - |
| 4.1. | - | iekārtas zinātniskās darbības attīstībai (t.sk. mēraparatūra, regulēšanas ierīces, laboratoriju un medicīnas iekārtas) | - | - |  | - |
| 4.2. | - | datortehnika | - | - |  | - |
| 4.3. | - | bibliotēku fondi | - | - |  | - |
| 5. |  | Kopējās izmaksas |  |  |  | 10000 |

Projekta vadītājs		__________________________________________________(paraksts un tā atšifrējums, datums)