1.pielikums

PROJEKTA PIETEIKUMS

| Reģistrācijas Nr. | Datums |
| --- | --- |
| Pētniecības/ infrastruktūras virziens Fizioloģija un parazitoloģija | Zinātnes nozare Veterinārmedicīna |
| Projekta nosaukums latviešu valodā Gremošanas trakta morfofunkcionālā izpēte kazām postnatālajā ontoģenēzē |
| Projekta nosaukums angļu valodā Morphofunctional research of the digestive tract of goats in postnatal ontogenesis |
| Izpildes termiņš | no | līdz |
| Projekta vadītājs | Amats | Struktūrvienība |
| Dr.habil.biol. Edīte Birģele | Preklīniskā institūta direktore, profesore | Latvijas Lauksaimniecības universitāte Veterinārmedicīnas fakultāte Preklīniskais institūts Pārtikas un vides higiēnas institūts |
| Adrese Kontakttālrunis Helmaņa – 8, Jelgava LV-3000 Telefons - 3027664 | Faksa numurs e-pasta adrese e-pasta adrese – editebirgele@llu.lv |  |
| Projekts tiek finansēts no citiem valsts budžetā zinātniskajai darbībai piešķirtajiem līdzekļiem: Jā + Nē |
| 1. Nepieciešamais finansējuma apmērs (latos) 9600 |
| 2. Projekta apraksts (līdz 1000 rakstu zīmēm): Īsumā raksturot būtiskākās problēmas, kuras tiks risinātas ar projekta palīdzību. Norādīt projekta iespējamo ieguldījumu problēmas risināšanā un kāda ir savstarpējā saistība starp identificēto problēmu/iespēju, definēto mērķi un plānotajām aktivitātēm Pasaulē un arī Latvijā kazas kā produktīvie dzīvnieki kļūst arvien populārāki. Literatūrā trūkst datu par kazu organisma morfofunkcionālo attīstību pirmajā dzīves gadā t.i. laika periodā, kad kazlēni kļūst par pilntiesīgiem atgremotājdzīvniekiem un to organismā notiek būtiskas izmaiņas. Jautājums ir par to, kādas tieši izmaiņas notiek gremošanas traktā kazām pārejas periodā no piena izēdināšanas uz rupjo barību. Tāpēc, uzsākot pētījumus, vispirms gribam noskaidrot kādas morfometriskās, histoloģiskās un funkcionālās izmaiņas novēro kazām priekškuņģos un īstajā kuņģī. 2.1. Mērķi un uzdevumi Mērķis darba pirmajā etapā ir izpētīt priekškuņģu un glumenieka savstarpējās morfometriskās attiecības un gļotādas morfoloģiju kazām pirmajos postnatālās dzīves mēnešos. Uzdevumi: 1. Izpētīt kazu priekškuņģu morfometriskās attiecības un gļotādas makroskopisko stāvokli, izmantojot morfometrisko un histoloģiskās izmeklēšanas metodes. 2. Noskaidrot kazu glumeniekā gļotādas funkcionālā stāvokļa dinamiku dzīvniekiem pirmajos sešos postnatālās dzīves mēnešos, izmantojot morfometrisko, histoloģisko, gastrohromoskopisko un pH–metrijas metodes. |
| 2.2. Aktivitātes (uz projekta rezultātu vērsta darbība) Nr.p.k. Aktivitāte Aktivitātes īstenošanas laiks (mēnešos) III IV V VI VII VIII IX X XI XII 1. Eksperimentālo grupu izveide + + 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Sekošana dzīvnieku dzīvsvara pieaugumam 14 dienas vecu dzīvnieku kontrolkaušana Kuņģa atsevišķo daļu pH-metrijas, morfometrijas veikšana un materiāla noņemšana 30 dienas vecu dzīvnieku kontrolkaušana Kuņģa atsevišķo daļu pH-metrijas, morfometrijas veikšana un materiāla noņemšana 180 dienas vecu dzīvnieku kontrolkaušana Kuņģa atsevišķo daļu pH-metrijas, morfometrijas veikšana un materiāla noņemšana Rezultātu apkopošana + + + + + + + + + + + + + + + + + + |
| 2.3. Sasniedzamie rezultāti |
| Norādīt sasniedzamo rezultātu zinātnisko vai praktisko nozīmīgumu, plānoto ieguldījumu konkrētā zinātnes virziena un zinātņu nozaru grupu līdzsvarotā attīstībā (latviešu un angļu valodā), kādus risinājumus (jauninājumus) ieviesīs projekta īstenošana Ar šo pētījumu tiks sākts jauns virziens veterinārmedicīnā Latvijā, jo datu par kazu organismu, tai skaitā par gremošanas sistēmas orgānos notiekošajām morfofunkcionālajām izmaiņām, šiem dzīvniekiem postnatālajā ontoģenēzē praktiski ir ļoti maz. Darbā iegūtie rezultāti dos padziļinātu priekšstatu par atsevišķu kuņģa daļu (glumenieka, spurekļa, acekņa un grāmatnieka) attīstības dinamiku kazām kļūstot par atgremotājdzīvnieku no piedzimšanas brīža līdz sešu mēnešu vecumam. In Latvia this research is a beginning of a new direction in Veterinary Medicine. Practically there are no data about morphofunctional changes in goats’ organism, including organs of digestive system in the postnatal ontogenesis. Data obtained in research will intensify the concept about dynamics of the development of several parts of stomach (abomasum, rumen, reticulum, omasum) in goats becoming to a ruminant from birth till age of six month. |
| 3. Projekta īstenotāji |
| 3.1. Projekta vadītājs, projekta vadītāja pieredze zinātnisko projektu īstenošanā: Pēdējos astoņos gados Dr. habil. biol., profesore Edīte Birģele ir vadījusi astoņus zinātniskos projektus, kurus īstenojot tika ievērojami attīstīta Preklīniskā institūta infrastruktūra (izveidota Morfofunkcionālā zinātniskā laboratorija un telpas eksperimentālo dzīvnieku novērošanai un izmeklēšanai). Profesore ir zinātniskā vadītāja visiem projektā iesaistītajiem doktorantiem un jaunajiem zinātniekiem. |
| 3.2. Studējošie, jaunie zinātnieki, pētnieki |
| Nr.p.k. | Vārds, uzvārds | Statuss (studējošais, jaunais zinātnieks, pētnieks) | Kategorija (studiju gads, doktora grāda pretendents u.c.) |
| 1. 2. 3. | Līga Kovaļčuka Dace Keidāne Aija Ilgaža | Studējošais Pētniece Jaunais zinātnieks | Otrā gada doktorants Doktora grāda pretendents Veterinārmedicīnas zinātņu doktors (aizstāvēts 2007. gadā) |
| 3.3. Akadēmiskais personāls |
| Nr.p.k. | Vārds, uzvārds | Amats | Zinātniskais grāds |

| Projekta " Gremošanas trakta morfofunkcionālā izpēte kazām postnatālajā ontoģenēzē " izmaksas – 9600 Ls |
| --- |
| Projekta izmaksu kategorijas | Kopējais budžets |
|  | vienību sk. | vienības nosaukums | vienības izmaksas (Ls) | summa (Ls) |
| Nr.p.k. | Aktivitātes Nr. | Nosaukums |  |  |  |  |
| 1. |  | Atalgojumi |  |  |  | 2880 |
| 1.1. | 1;9 | projekta vadītājs | 100 | stundas | 5.80 | 580 |
| 1.2. | 4;6;8;9 | studējošie | 200 | stundas | 2.5 | 500 |
| 1.3. | 1;2;3;4;5;6;7;8;9 | jaunie zinātnieki | 300 | stundas | 3 | 900 |
| 1.4. | 1;2;3;4;5;6;7;8;9 | pētnieki | 300 | stundas | 3 | 900 |
| 1.5. |  | akadēmiskais personāls |  |  |  |  |
| 2. |  | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (darba devējs) |  |  |  | 694 |
| 3. |  | Preces un pakalpojumi |  |  |  | 3146 |
| 3.1. |  | Komandējumu un dienesta braucienu izdevumi (transports, dienas nauda un naktsmītnes) |  |  |  |  |
| 3.1.1. |  | iekšzemes komandējumi un dienesta braucieni | 20 | komandējumi | 12 | 240 |
| 3.1.2. |  | ārvalstu komandējumi un dienesta braucieni | 2 | komandējumi | 330 | 660 |
| 3.2. |  | Pakalpojumi |  |  |  | 600 |
| 3.2.1. |  | iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana |  |  |  |  |
| 3.2.2. |  | informācijas tehnoloģijas pakalpojumi |  |  |  |  |
| 3.2.3. |  | sakaru un komunālie pakalpojumi |  |  |  |  |
| 3.2.4 |  | atskaitījums LLU infrastruktūrai (pētniecības pr. 10 %, infrastruktūras pr. 5% ) |  |  |  | 960 |
| 3.3. |  | Krājumi, materiāli, prece, biroja preces, inventārs |  |  |  | 686 |
| 3.3.1. |  | ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīnas ierīces, medicīnas instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšanas izdevumi |  |  |  | 686 |
| 3.3.2. |  | grāmatas un žurnāli |  |  |  |  |
| 4. |  | Pamatlīdzekļu iegāde un izveidošana |  |  |  | 2880 |
| 4.1. |  | iekārtas zinātniskās darbības attīstībai (t.sk. mēraparatūra, regulēšanas ierīces, laboratoriju un medicīnas iekārtas) |  |  |  |  |
| 4.2. |  | datortehnika |  |  |  |  |
| 4.3. |  | bibliotēku fondi |  |  |  |  |
| 5. |  | Kopējās izmaksas |  |  |  | 9600 |

Projekta vadītājs __________________________________________________(paraksts un tā atšifrējums, datums)